## Лист1
Версия 1.1
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2022 год
|  | Субъект РФ | Кемеровская область
|  | Период регулирования | 2022 | Год
1 | 1 | По состоянию на | 1 января 2023 года
|  | За | 12 месяцев | 12
|  | Наименование ИП | Инвестиционная программа № 375 от 01.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории городского округа Новокузнецк на 2021-2032 годы |  | 1 | 30992391 | 65347368
|  | Наименование организации | ООО "Энерготранзит"
|  | ИНН | 5406603432
|  | КПП | 421701001
|  | Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
|  | Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
|  | Вид деятельности | Комбинированное производство, более 25 МВт :: Передача :: Сбыт
|  | ИП утверждена с НДС | нет
|  | Показатели качества и надежности | по организации
|  | Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
|  | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
|  | Дата начала ИП | 01.10.2021
|  | Дата окончания ИП | 31.12.2032
|  | Период реализации ИП | 11 лет 3 месяца
|  | Наименование решения | на 2021 - 2032 годы
|  | Тип решения | постановление
|  | Номер решения | 375
|  | Дата решения | 01.10.2021
|  | Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be3ea9c0-6b1f-428e-9c6f-bcfbccbe27c4
|  | Ссылка на обосновывающие материалы, подтверждающие выполнение мероприятий за отчетный период | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be3ea9c0-6b1f-428e-9c6f-bcfbccbe27c5
Адрес регулируемой организации
|  | Юридический адрес | 654006, ОБЛ Кемеровская, Г Новокузнецк, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ12, кв. ОФИС 7
|  | Почтовый адрес | 654006, ОБЛ Кемеровская, Г Новокузнецк, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ12, кв. ОФИС 7
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
|  | Фамилия, имя, отчество | Красовская Юлия Александровна
|  | Должность | начальник отдела инвестиций
|  | Контактный телефон | 8(3843)46-83-19
|  | e-mail | krasovskaya_ua.fin@nk-energy.ru
Приступить к заполнению

## Лист2
| 1 | [41 empty] | L1 | L.FULL.FACT | L2 |  |  |  |  | L.LEFT.TO.FINANCE | L3.1 | L3.1.1 | L3.1.2 | L3.1.3 | L.M1.1 | L.M1.1.1 | L.M1.1.2 | L.M1.1.3 | L.M2.1 | L.M2.1.1 | L.M2.1.2 | L.M2.1.3 | L.M3.1 | L.M3.1.1 | L.M3.1.2 | L.M3.1.3 |  | L3.2 | L3.2.1 | L3.2.2 | L3.2.3 | L.M4.1 | L.M4.1.1 | L.M4.1.2 | L.M4.1.3 | L.M5.1 | L.M5.1.1 | L.M5.1.2 | L.M5.1.3 | L.M6.1 | L.M6.1.1 | L.M6.1.2 | L.M6.1.3 |  | L3.3 | L3.3.1 | L3.3.2 | L3.3.3 | L.M7.1 | L.M7.1.1 | L.M7.1.2 | L.M7.1.3 | L.M8.1 | L.M8.1.1 | L.M8.1.2 | L.M8.1.3 | L.M9.1 | L.M9.1.1 | L.M9.1.2 | L.M9.1.3 |  | L3.4 | L3.4.1 | L3.4.2 | L3.4.3 | L.M10.1 | L.M10.1.1 | L.M10.1.2 | L.M10.1.3 | L.M11.1 | L.M11.1.1 | L.M11.1.2 | L.M11.1.3 | L.M12.1 | L.M12.1.1 | L.M12.1.2 | L.M12.1.3 |  | L4
[55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Кемеровская область ООО "Энерготранзит" | [50 empty] | I квартал | [16 empty] | I полугодие | [16 empty] | 9 месяцев | [16 empty] | год | [16 empty] | Отклонения 2
[51 empty] | Всего |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за I квартал 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за I полугодие 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за 9 месяцев 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | Ссылка на обосновывающие материалы (акты выполненных работ, если факт положительный) | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2021 | Утверждено на 2022 год ¹ | Всего факт за I квартал 2022 года | Всего факт за I полугодие 2022 года | Всего факт за 9 месяцев 2022 года | Всего факт за год 2022 года | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³ | Всего факт за I квартал 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Январь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Февраль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Март 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за I полугодие 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Апрель 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Май 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июнь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за 9 месяцев 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Август 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Сентябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за год 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Октябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Ноябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Декабрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года)
[5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Тип муниципального образования | Численность населения |  |  | месяц | год | план | факт | [5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [87 empty] | %
Всего в рамках ИП
[34 empty] | Всего | [8 empty] | 298245.29 | 31123.91 | 30467 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 235709.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 235709.11 | 945.27 | 0
[33 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 298245.29 | 31123.91 | 30467 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 235709.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 235709.11 | 945.27 | 0
[33 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 192123.71 | 30600.91 | 27868 | 0 | 0 | 0 | 28813.27 | 132709.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161522.8 | 28813.27 | 28813.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28813.27 | 28813.27 | 0 | 0 | 132709.53 | 945.27 | 0 | [6 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[33 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 106121.58 | 523 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 102999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105598.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105598.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105598.58 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 102999.58 | 0 | 0 | [6 empty] | Амортизационные отчисления0
[33 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие собственные средства0
[33 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[33 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Кредиты0
[33 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Займы0
[33 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие привлеченные средства0
[33 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Федеральный бюджет0
[33 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[33 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Бюджет муниципального образования0
[33 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Лизинг0
[33 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[34 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Всегода
[33 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Собственные средствада
[33 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестициида | Прибыль направляемая на инвестиции0
[33 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисленияда | Амортизационные отчисления0
[33 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средствада | Прочие собственные средства0
[33 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединениеда | За счет платы за технологическое присоединение0
[33 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредитыда | Кредиты0
[33 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займыда | Займы0
[33 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средствада | Прочие привлеченные средства0
[33 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджетда | Федеральный бюджет0
[33 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФда | Бюджет субъекта РФ0
[33 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образованияда | Бюджет муниципального образования0
[33 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизингда | Лизинг0
[33 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочиеда | Прочие0
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | Ссылка на обосновывающие материалы (акты выполненных работ, если факт положительный) | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2021 | Утверждено на 2022 год ¹ | Всего факт за I квартал 2022 года | Всего факт за I полугодие 2022 года | Всего факт за 9 месяцев 2022 года | Всего факт за год 2022 года | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³ | Всего факт за I квартал 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Январь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Февраль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Март 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за I полугодие 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Апрель 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Май 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июнь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за 9 месяцев 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Август 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Сентябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за год 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Октябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Ноябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Декабрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Тип муниципального образования | Численность населения |  |  | месяц | год | план | факт | [5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [87 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  |  | Всего | [29 empty] | Всего | [8 empty] | 298245.29 | 31123.91 | 30467 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 235709.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267121.38 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31412.27 | 31412.27 | 0 | 0 | 235709.11
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-7-ТК-8-ТК-9 Лазо СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 6880.41 | 6636.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако-ТК-14-Курако, Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 7478.37 | 7478.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей,проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 16486.03 | 16486.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (1 этап ТК-8-УТ-11 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 2 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e8516f9c-0d99-4ce8-a3c3-14552dff446a
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 27868 | 0 | 27868 | 0 | 0 | 0 | 28813.27 | -945.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27868 | 28813.27 | 28813.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28813.27 | 28813.27 | 0 | 0 | -945.27 | 945.27 |  |  | - | 945.27 | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e8516f9c-0d99-4ce8-a3c3-14552dff446a | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2599 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | - |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (2 этап УТ-11-ТК-13 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 3 | 2023 | декабрь | 2023 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126.17 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (2 этап ТК-13-ТК-14 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.78 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.77 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул.ДОЗ 17Б)-К-18/4 ДОЗ. Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.33 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ-К-18/5-К-18/6 ДОЗ К-18/4-К-18/7 ДОЗ. Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.19 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул.ДОЗ 17 Б)-К-18/4 ДОЗ . СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.97 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ-К-18/5-К-18/6 ДОЗ К-18/4-К-18/17 ДОЗ. СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.38 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.26 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-Г пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей (1этап ТК-8Курако (ТК-Г-пристроен) -К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3). СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2025 | декабрь | 2025 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14867.48 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный-ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)-ТК-9 Орджоникидзе,Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2025 | декабрь | 2025 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(2 этап ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 6 | 2026 | декабрь | 2026 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22293.94 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(3 этап ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 7 | 2027 | декабрь | 2027 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20987.07 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(4 этап ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 8 | 2028 | декабрь | 2028 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.84 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(5 этап ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 9 | 2029 | декабрь | 2029 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный-ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)-ТК-9 Орджоникидзе,СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 11 | 2031 | декабрь | 2031 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401.58 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК-14/9-ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов,СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.05 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.77 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов-ТК-14/12-ТК-14/13-ТК-14/14 Авиаторов, СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.82 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.24 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза-ТК-9/1-пр. Советской Армии,36-транзит пр.Советской Армии,34, СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.31 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.99 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on R7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AN12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AN30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on R47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС